## Slide 1
Анализ затрат в разрезе объектов строительства и строек в «1С:Бухгалтерия строительных организаций для Казахстана»

## Slide 2
Учет затрат в строительстве
Нормы расходов ресурсов
Объемный план
Фактический расход ресурсов
Учет в БУ
  материалы
  трудозатраты
  машины и механизмы
  оборудование
  планируемый объем работ
  планируемый объем затрат
  отражение расхода ресурсов ответственными на участках строительства
  проверка наличия отклонений
  отражение расхода ресурсов и затрат на счетах БУ
  расчет себестоимости строительной продукции.
Notes: Учет затрат в строительстве начинается с этапа составления проектно-сметной документации. На данном этапе закладываются нормы расхода материалов, оплаты труда, механизации работ, определяются объемы работ и затрат по объекту строительства. В ходе проведения работ ответственными на участках строительства ведется учет фактического расхода ресурсов и исполнения работ. И затем в конце каждого месяца составляется отчетная документация по проведенным работам, проводится сверка по нормам объемного плана работ и фактического исполнения объемов работ, выявляются отклонения. Далее проводится отражение затрат на счетах бухгалтерского учета и расчет себестоимости строительной продукции.

## Slide 3
Учет затрат в БСО
Объемный план
Факт исполнения работ, расхода ресурсов
Нормы ресурсов
Себестои-мость СМР
Факт исполнения работ, расхода ресурсов
Затраты СМР
Оперативный учет
Бухгалтерский учет
Notes: Специфика учета затрат в Бухгалтерии строительной организации отражена следующим образом. Планирование объема работ и затрат, отражается в оперативном учете.
Фактический расход ресурсов проводится как в оперативном так и в бухгалтерском учете. Отражение затрат СМР и расчет себестоимости строительной продукции проводится в бухгалтерском учете.

## Slide 4
Анализ затрат в БСО
План-фактный анализ материальных затрат
План-фактный анализ затрат на оплату труда
План-фактный анализ затрат на механизацию
План-фактный анализ объемов использования ресурсов в разрезе работ
План-фактный анализ исполнения объемов работ
Оперативный учет
Notes: В оперативном учете анализ расхода планируемого объема ресурсов и исполнения объемов работ проводится при помощи специализированных отчетов. В данных отчетах проводится план-фактный анализ суммарного объема понесенных затрат по ресурсам и исполненным работам как в разрезе отдельных объектов строительства, строек, включающих несколько объектов строительства, так и в целом по всем объектам строительства отраженным в информационной базе.

## Slide 5
Анализ затрат в БСО
ПРЯМЫЕ затраты
  2931
  8100
  8300
НАКЛАДНЫЕ затраты
  8400
ПРОЧИЕ затраты
  7000
  Прочие счета БУ
Бух. учет
СЕБЕСТОИМОСТЬ продукции (услуг)
  7010
Отчеты БУ
Объект строительства
Проекты (стройки)
Notes: Анализ затрат в разрезе объектов строительства и строек (в конфигурации они отражены в отдельном справочнике Проекты) по бухгалтерскому учету ведется в стандартных бухгалтерских отчетах на счетах затрат и себестоимости.

## Slide 6
Обзор программной реализации
Notes: Перейдем к обзору программной реализации анализа затрат в разрезе строек и объектов строительства.

## Slide 7
ДОКУМЕНТ Нормативные ресурсы расценки
Планирование объема работ и затрат
Notes: Заложенные СНиПами нормы ресурсов на единицу работ регистрируются документом «Нормативные ресурсы расценки».
Планируемый объем работ и затрат по объекту строительства регистрируется в системе документом «Определение объемов выполнения СМР». В данном документе определяется перечень основных и прочих работ, закладываются прямые, прочие и дополнительные затраты. Для каждого вида работ рассчитывается необходимый объем ресурсов на основании количества работ по договору и нормативных ресурсов для единицы работ.

## Slide 8
ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ:
расход по накладной;
требование-накладная;
расход с ордерного склада;
накладная на списание.
ОТЧЕТ
План-фактный анализ материальных затрат на строительство
ДОКУМЕНТ
Журнал расхода материалов в строительстве (М-29)
ДОКУМЕНТ Списание ТМЗ
ДОКУМЕНТ Расходный ордер на товары
Материальные затраты
ОТЧЕТЫ БУ
ОСВ по счету, Карточка счета и др.
ПРЯМЫЕ затраты
ДТ 2931,8110
КТ 1300
Бух учет
ДОКУМЕНТ Определение объемов выполнения СМР
Notes:   В течение периода расход материалов в разрезе объектов строительства в информационной базе регистрируется документом «Расходный ордер на товары» с видами операций Расход по накладной; Требование-накладная; Расход с ордерного склада; Накладная на списание. Затем, в конце отчетного периода для расчета и определения объемов фактического расхода материалов по объекту строительства регистрируется документ «Журнал расхода материалов в строительстве (М-29)». Для отражения данных расхода материалов в бухгалтерском учете на основании журнала вводится документ «Списание ТМЗ». Провести план-фактный анализ затрат на материалы можно при помощи отчета «План-фактный анализ материальных затрат на строительство». По бухгалтерскому учету анализ данных проводится стандартными отчетами БУ, например, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

## Slide 9
План-фактный анализ материальных затрат
Отражает совокупные материальные затраты понесенные по объекту строительства. Позволяет выявлять отклонения фактических объемов затрат над плановыми.
Notes: Отчет «План-фактный анализ материальных затрат» отражает совокупные материальные затраты понесенные как по объекту строительства, так и по стройкам, включающим в себя несколько объектов строительства. В отчете данные по стройкам отражаются в поле отбора «Проект». Если необходимо сформировать отчет по всем объектам строительства, то поля отбора «Объект строительства» и «Проект» должны быть пустыми. Данные механизм отбора является стандартным для всех план-фактных отчетов. В графе «План» отражаются данные по планируемому объему расхода материалов на основании данных документа «Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ. Данные фактического расхода материалов на выполнение СМР по документу «Журнал расхода материалов в строительстве (М-29)» отразятся в графе «По журналу расхода». В графе «по бух. учету» отразятся все прямые затраты по кредиту группы счетов 1300. В графе «остаток/ превышения» отражаются отклонения по плановым и фактическим затратам. Отрицательный остаток говорит о превышении понесенных затрат над плановыми.

## Slide 10
ОТЧЕТ
План-фактный анализ затрат на оплату труда
ДОКУМЕНТ Отражение зарплаты в регл. учете
ПРЯМЫЕ затраты
ДТ 2931,8110
КТ 3350
Бух учет
ДОКУМЕНТ
Определение объемов выполнения СМР
Затраты на оплату труда
ДОКУМЕНТ Сдельный наряд
ДОКУМЕНТ Аккордный наряд
ОТЧЕТЫ БУ
ОСВ по счету, Карточка счета и др.
ДОКУМЕНТ Начисление зарплаты сотрудникам организации
Notes:   Затраты на оплату труда рабочих строителей по строительно-монтажным работам в системе регистрируются Аккордными и Сдельными нарядами. Данные документы создаются на основании объемного плана работ, либо регистрируются самостоятельно. Далее все начисления за месяц по рабочим строителям регистрируются в документе «Начисление зарплаты сотрудникам организаций». Затем отражение затрат на оплату труда на счетах бухгалтерского учета проводятся документом «Отражение зарплаты в регл. учете». Провести план-фактный анализ затрат на оплату труда можно при помощи отчета «План-фактный анализ затрат на оплату труда». По бухгалтерскому учету анализ данных проводится стандартными отчетами БУ.

## Slide 11
План-фактный анализ затрат на оплату труда
Отражает совокупные затраты на оплату труда рабочих строителей понесенные по объекту строительства. Позволяет выявлять отклонения фактических объемов затрат над плановыми.
Notes: Отчет «План-фактный анализ затрат на оплату труда» отражает совокупные затраты на оплату труда рабочих строителей понесенные по объекту строительства, стройкам и в целом по всем объектам строительства. В графе «План» отражаются данные по планируемому объему человеко-часов и затрат на оплату труда для всех работ заложенных в документ «Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ. Данные фактической выработки и затрат на выполнение СМР по документам «Сдельный наряд» и «Аккордный наряд» отразятся в графе «По нарядам». В графе «по бух. учету» отразится вся сумма начислений оплаты труда отраженная в бухгалтерском учете на прямые затраты по кредиту счета 3350. В графе «остаток/ превышения» отражаются отклонения по плановым и фактическим затратам. Отрицательный остаток говорит о превышении понесенных затрат над плановыми.

## Slide 12
Затраты на механизацию
ОТЧЕТ
План-фактный анализ затрат на механизацию
ДОКУМЕНТ
Отражение затрат на эксплуатацию машин и механизмов в производстве
ПРЯМЫЕ затраты
ДТ 2931,8110
КТ 8420
Бух учет
ДОКУМЕНТ
Определение объемов выполнения СМР
ДОКУМЕНТ Рапорт о работе строительных механизмов
ДОКУМЕНТ Путевой лист
ОТЧЕТЫ БУ
ОСВ по счету, Карточка счета и др.
ДТ 8420
ДОКУМЕНТ
Списание ТМЗ отражает затраты на ГСМ
Затраты по амортизации, обслуживанию и аренде техники, списанию запчастей и ГСМ
Notes:   Затраты на механизацию строительных работ в системе регистрируются документами Путевой лист и Рапорт о работе строительных механизмов. Данные документы создаются на основании объемного плана работ, либо регистрируются самостоятельно. В документах отражается выработка машин, регистрируется рабочее время водителей и машинистов на объектах строительства. В документе «Путевой лист», отражаются данные по расходу ГСМ и выработке машин. Отражение затрат на ГСМ в бухгалтерском учете регистрируется документом «Списание ТМЗ». В течении периода работ все затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов собираются на счете 8420. Затем документом «Отражение затрат на эксплуатацию машин и механизмов в производстве», затраты по механизации переносятся на счета прямых затрат. Провести план-фактный анализ затрат на механизацию можно при помощи отчета «План-фактный анализ затрат на механизацию». По бухгалтерскому учету анализ данных проводится стандартными отчетами БУ.

## Slide 13
План-фактный анализ затрат на механизацию
Отражает совокупные затраты на механизацию строительных работ понесенные по объекту строительства. Позволяет проводить сравнительный анализ фактических объемов затрат с плановыми в разрезе видов машин.
Notes: Отчет «План-фактный анализ затрат на механизацию» отражает совокупные затраты механизации понесенные по объекту строительства, либо стройкам и целом по всем объектам строительства. В графе «План» отражается плановый объем выработки машин и затрат на их эксплуатацию по строительным работам заложенным в документе «Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ. Данные фактической выработки и затрат на механизацию отразятся в графе «Факт». Количество машино-часов отражается по данным документа «Путевые листы». А сумма затрат определяется по данным бухгалтерского учета корреспонденции дебета счетов прямых затрат с кредитом счета 8420. В графе «остаток/ превышения» отражаются отклонения по плановым и фактическим затратам. Отрицательный остаток говорит о превышении понесенных затрат над плановыми.

## Slide 14
План-фактный анализ объемов использования ресурсов в разрезе работ
Позволяет анализировать плановые и фактические объемы и затраты ресурсов по видам работ.
Notes: Отчет «План-фактный анализ объемов использования ресурсов в разрезе работ» позволяет анализировать плановые и фактические объемы и затраты ресурсов в разрезе работ по объекту строительства, стройкам и в целом по всем объектам строительства. В графе «План» отражаются данные по планируемому объему работ и затрат заложенных в документе «Определение объемов выполнения СМР». Данные фактического расхода ресурсов и средняя оценка суммы понесенных по ним затратам отражаются в графе «Факт». Определяются по данным документов Журнал расхода материалов М-29, Аккордных и Сдельных нарядов, Путевых листов, Рапортов о работе строительных механизмов. Средняя оценка суммы затрат определяется по данным бухгалтерского учета корреспонденции по дебету счетов прямых затрат, по кредиту счетов 8420, 3350 и 1300 группы счетов. В графе «Остаток\превышение» отражаются отклонения по количеству и усредненным остаткам сумм затрат. Отрицательный остаток усредненных суммы затрат говорит о превышении понесенных затрат над плановыми.

## Slide 15
Прочие затраты
Настройки распределения амортизации НМА
Оплата труда административного и прочего персонала начисленная по Табелю
Амортизация не производственных и общепроизводственных ОС и НМА
ОТЧЕТЫ БУ
ОСВ по счету, Карточка счета и др.
РЕГИСТРЫ СВЕДЕНИЙ
Настройка распределения заработной платы по объектам строительства
Настройка распределения амортизации непроизводственных ОС
ДОКУМЕНТ
Отражение зарплаты регл. учете
ДОКУМЕНТ
Закрытие месяца
ДОКУМЕНТ
Погашение стоимости материалов
Notes:   Для распределения прочих затрат по оплате труда административного, прочего и персонала вспомогательного производства в разрезе объектов строительства, строек необходимо провести настройку в регистре сведений «Настройки распределения ЗП по объектам строительства». Распределение зарплаты можно настроить как по отдельным должностям, так и в по подразделению в целом. Отражение оплаты труда в бухгалтерском учете по новым настройкам распределения регистрируется документом «Отражение зарплаты в регл. учете». Настроить распределение амортизации непроизводственных ОС т.е. тех, которые не участвуют в выполнении строительно-монтажных работ, а так же амортизации нематериальных активов в разрезе объектов строительства и строек можно в регистрах сведений «Настройка распределения амортизации непроизводственных ОС» и «Настройка распределения амортизации НМА». Отражение амортизации по новым настройкам распределения в бухгалтерском учете регистрируются документом «Закрытие месяца». Затраты по износу средств индивидуальной защиты и инвентаря, а также оборотных материалов, отражаются документом «Погашение стоимости материалов». Анализ прочих затрат проводится в стандартных отчетах на счетах бухгалтерского учета.

## Slide 16
Анализ затрат в отчетах БУ
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
2931
аналитика счета
«Объекты строительства»;
8110
аналитика счета «Номенклатурные группы»;
ЗАТРАТЫ НА МЕХАНИЗАЦИЮ
8420
аналитика счета
«Строительные машины и механизмы»
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
7210
аналитика счета «Объекты строительства»
Прочие счета затрат
аналитика счета «Номенклатурные группы», «Основные средства»,
Notes: Проанализировать затраты в стандартной бухгалтерской отчетности можно на счетах прямых и прочих затрат с аналитикой «Объекты строительства», «Номенклатурные группы», «Основные средства». Затраты на механизацию отражаются на счете 8420 с аналитикой «Строительные машины и механизмы».

## Slide 17
Анализ затрат в отчетах БУ по стройкам
Отборы по аналитике счета
«Объекты строительства» -> «Проекты»;
«Номенклатурные группы» -> «Объекты строительства» -> «Проекты»;
«Строительные машины и механизмы» -> «Основные средства» -> «Объекты строительства» -> «Проекты»;
«Основные средства» -> «Объекты строительства» -> «Проекты»;
Notes: Для отражения затрат по стройкам в бухгалтерских отчетах, необходимо настроить отбор по аналитике счета. Отбор можно настроить в форме настроек отчета, которая открывается по кнопке «Показать настройки». Далее на закладке Отбор по кнопке выбора открыть форму отбора поля и в иерархическом списке для Объекта строительства выбрать поле Проект. Затем перейти в форму отбора, и указать для поля соответствующее значение Проекта. Все затраты по данному счету будут отражены в разрезе указанного Проекта.

## Slide 18
8420
ОТЧЕТЫ БУ
ОТЧЕТЫ
План-фактного анализа затрат
ДОКУМЕНТ
Определение объемов выполнения СМР
ДОКУМЕНТ
Списание ТМЗ
ДОКУМЕНТ
Отражение ЗП в регл. учете
ДОКУМЕНТ
Отражение затрат на эксплуатацию машин и механизмов в производстве
ДОКУМЕНТ
Расходный ордер на товары
ДОКУМЕНТ
Журнал расхода материалов (М-29)
Затраты по амортизации, обслуживанию и аренде техники, списанию запчастей и ГСМ
ДОКУМЕНТЫ
Аккордный и сдельный наряды
ДОКУМЕНТ
Рапорт о работе стр. механизмов
ДОКУМЕНТ
Путевой лист
ДОКУМЕНТ
Погашение стоимости материалов
РЕГИСТРЫ СВЕДЕНИЙ
Настройки распределения ЗП, амортизации непроизводственных ОС, НМА по объектам строительства
ДОКУМЕНТ
Табель
ДОКУМЕНТ
Начисление ЗП
ДОКУМЕНТ
Закрытие месяца
Оперативный учет
Бухгалтерский учет
Оплата труда
Механизация
Материалы
Анализ затрат
Прочие затраты
Notes: И так, мы рассмотрели основные учетные схемы затрат и механизмы анализа затрат в разрезе объектов строительства и строек по оперативному и бухгалтерскому учету в конфигурации «1С: Бухгалтерия строительных организаций для Казахстана»

## Slide 19
Дополнительную информацию можно получить:
На сайте:
Адрес: РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д. 27
www.1c-rating.kz
Тел.: 8 (7232) 20-30-80
build@1c-rating.kz
E-mail:
Спасибо за внимание!